## 项目总览
研发项目进度跟踪表
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 开始日期 | 计划完成 | 进度 | 预算（万元）
P-2026-01 | 数据接入模块开发 | 吴晓敏 | 2026-01-05 | 2026-04-15 | 68% | 120
P-2026-02 | 算法调优与验证 | 郑凯 | 2026-01-12 | 2026-05-20 | 45% | 180
P-2026-03 | 测试用例集建设 | 孙倩 | 2026-02-01 | 2026-04-22 | 32% | 45
P-2026-04 | 环境部署与运维 | 李博文 | 2026-01-08 | 2026-04-12 | 95% | 60
P-2026-05 | 前端交互优化 | 陈雨薇 | 2026-02-15 | 2026-06-01 | 20% | 80

## 工时登记
日期 | 姓名 | 项目编号 | 工时（小时） | 工作内容
2026-03-02 | 吴晓敏 | P-2026-01 | 8 | 接口联调
2026-03-02 | 郑凯 | P-2026-02 | 7.5 | 模型参数调优
2026-03-03 | 吴晓敏 | P-2026-01 | 8 | 异常处理逻辑补充
2026-03-03 | 孙倩 | P-2026-03 | 6 | 编写测试用例
2026-03-04 | 李博文 | P-2026-04 | 4 | 服务器巡检
2026-03-04 | 郑凯 | P-2026-02 | 8 | 实验结果分析
合计